## Sheet1
Type de Risque | Description | Impact | Probabilité | Solutions Adaptées | Responsable | Échéance
Technique | Erreurs de détection IA, intégration complexe | Retards, coûts supplémentaires | Moyenne | Revues de conception, technologies éprouvées, test pilote | Chef de projet + Experts IA | Tout au long du projet
Financier | Coût élevé des solutions IA, risque de dépassement budgétaire | Dépassement budget, retards | Élevée | Réserve budgétaire, suivi mensuel, subventions | Responsable financier + Chef de projet | Mensuellement
Environnemental | Impact écologique des équipements et IA | Amendes, image négative | Faible | Analyse d’impact, solutions IA optimisées, recyclage équipements | Responsable QHSE | Avant le début du projet
Réglementaire | Non-conformité aux normes IA et industrielles | Amendes, retards | Moyenne | Veille réglementaire, validation juridique, formation | Responsable conformité | Tout au long du projet
Humain | Résistance des employés, manque de formation | Conflits, baisse de productivité | Moyenne | Formation, communication transparente, accompagnement RH | Responsable RH | Trimestriellement